## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 2020-05-11 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan) | [9 empty] | DeadLine
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
 | time axis 2020-05-04 to 2020-07-02
PROJET FINAL | 2020-05-04 | 41 | 2020-05-04 | 7 | 9.722%
Choix sujet | 2020-05-04 | 4 | 2020-05-04 | 4 | 100%
organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JEU DE BASE | 2020-05-08 | 16 | 2020-05-08 | 3 | 16.67%
conception | 2020-05-08 | 3 | 2020-05-08 | 3 | 50%
developpement | 2020-05-11 | 10 | 0 | 0 | 0%
debug | 2020-05-21 | 3 | 0 | -10 | 0%
EXTENSIONS | 2020-05-24 | 12 | 0 | -13 | 0%
SDL 2,0 | 2020-05-24 | 1 | 0 | -13 | 0%
Activité 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activité 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activité 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activité 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activité 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activité 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activité 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activité 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activité 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activité 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activité 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activité 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activité 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activité 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activité 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
Formulas:
DURÉE RÉELLE = TODAY()-[DÉBUT DU PLAN]